Приложение

к приказу отдела по образованию

и делам молодежи Суетского района

от 05 октября  2016 г. №  49

Дорожная карта

организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в Суетском районе в 2016 году.

| № п/и | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году |
| 1.1 | Анализ статистического сборника с результатами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Алтайском крае в 2015 году (далее - ГИА 11) | сентябрь 2016 | инспектор, курирующий вопрос ГИА, руководители ОУ | Статистический сборник |
| 1.2 | Анализ статистического сборника с результатами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Алтайском крае в 2015 году (далее - ГИА 9) | октябрь 2016 | Инспектор, курирующий вопрос ГИА, руководители ОУ | Статистический сборник |
| 1.3 | Рассмотрение итогов ГИА - 9 и ГИА -11 на районной августовской педагогической конференции (Секция руководящих кадров) | август 2016 | Инспектор, курирующий вопрос ГИА, руководители РМО | Предложения в резолюцию конференции |
| 1.4 | Участие в совещании «Итоги государственной итоговой аттестации в 2015 году в Алтайском крае» | сентябрь 2016 | Инспектор, курирующий вопрос ГИА | Решение совещания |
| 1.5 | Рассмотрение итогов ГИА - 9 и ГИА -11 в 2015 году и подготовки к ГИА - 9 и ГИА - 11 в 2016 году на совещаниях в Суетского образовательного округа | октябрь-ноябрь 2015 | Инспектор, курирующий вопрос ГИА Руководители ОУ | Обсуждение результатов, определение задач в разрезе ОУ |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА - 9, ГИА - 11 по обязательным учебным предметам | июль-сентябрь 2016 года | Заведующий отделом руководители ОУ | Проведение дополнительного этапа ГИА - 9, ГИА-11 |
| 2.2 | Участие в курсах повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА | по отдельному графику | Инспектор, курирующий вопрос ГИА | График мероприятий по повышению квалификации для учителей |
| 2.3. | Оказание методической и консультационной поддержки учителям – предметникам: Участие в вебинарах: Итоги ЕГЭ и ГИА 9 в 2015 - 2016 учебном году. Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по предметам. | Приложение 1 «Методическая поддержка изучения учебных предметов в 2016 -2017 учебном году на региональном уровне» | Инспектор, курирующий вопрос ГИА Руководители ОУ | Устранение выявленных дефицитов в преподавании конкретных предметов |
| 2.4 | Трансляция эффективных педагогичесюнх практик. Участие в: - Круглых столах по обмену опытом подго­ товки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (по предме­ там); - Методические семинары, семинары- практикумы | Приложение 2 «Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2016 г.» | Инспектор, курирующий вопрос ГИА Руководители ОУ | распространение лучшего педагоги­ ческого опыта ка­ чественного пре­ подавания предме­ тов |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение |
| 3.1 | Подготовка нормативных правовых актов отдела по образованию и делам молодежи Суетского района в соответствии с документами Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края ( далее - Главное управление) в соответствии с действующим законодательством по организации и проведению ГИА |  | Инспектор, курирующий вопрос ГИА | Готовые нормативные документы |
| 3.1.1. | ГИА-9: - Изучение Положения и состава государственной экзаменационной комиссии Алтайского края для проведения ГИА - 9 в Алтайском крае | декабрь 2016 | Инспектор, курирующий вопрос ГИА, руководители ОУ | Нормативно – правовые акты |
|  | Изучение документов: организационно-территориальной схемы проведения ГИА - 9 в 2017 году; о персональном составе конфликтной комиссии ГИА - 9; Формирование персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА - 9 (уполномоченные представители ГЭК - 9, руководители пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ), технические специалисты, ассистенты, организаторы); Изучение документов: утверждение перечня ППЭ; о проведении государственного выпускного экзамена для обучающихся, освоивших программы основного общего образования; - о сроках и местах подачи регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам ГИА – 9 - приказ о проведении дополнительного сентябрьского периода проведения ГИА - 9 | ноябрь 2016 май 2017 ноябрь 2016 август 2017 |  |  |
| 3.1.2. | ГИА-11: Изучение документов: Положение и составе государственной экзаменационной комиссии Алтайского края для проведения ГИА - 11 в Алтайском крае; персонального состава конфликтной комиссии ГИА -11; Формирование персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА - 11 (представители ГЭК - 11, руководители пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ), технические специалисты, ассистенты, организаторы); Изучение документов: утверждение перечня ППЭ; о назначении лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, учет и выдачу контрольноизмерительных материалов; о проведении ГИА - 11 в досрочный и дополнительный периоды; - о проведении государственного выпускного экзамена для обучающихся, освоивших программы среднего общего образования; - о сроках и местах подачи регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам ГИА -11; О местах регистрации на сдачу итогового сочинения (изложения); утверждение организационно-территориальной схемы подготовки и проведения итогового сочинения (изложения); о назначении лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА - 11 в 2016 году; - Положения о работе предметных комиссий Алтайского края по проведению ГИА - 9 и ГИА - 11; | Январь 2017 Май 2017 Январь 2017 Март 2017 Ноябрь 2017 Октябрь 2016 Январь 2017 Октябрь 2016 Февраль 2017 | Инспектор, курирующий вопрос ГИА, руководители ОУ | Нормативно – правовые акты |
|  | - формирование и утверждение персонального состава председателей предметных комиссий Алтайского края, состава предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов по проведению ГИА 9 и ГИА – 11; - 0 создании комиссии по приемке оборудования для оснащения ППЭ для использования технологии печати КИМ в аудиториях и сканирования ЭМ в ППЭ. | Февраль – май 2017 Сентябрь 2016 |  |  |
| 3.2 | Приведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА - 9 и ГИА -11 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Главного управления | в течение учебного года | Заведующий отделом, инспектор, курирующий вопрос ГИА | Муниципальные нормативные акты |
| 3.3 | Изучение обновленных методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Алтайском крае в 2017 году | В течение учебного года | Инспектор, курирующий вопрос ГИА, руководители ОУ | Утвержденные ме­ тодические реко­ мендации, инст­ рукции |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 4.1. | - Оплата работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА - 11 (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ) - Организации доставки экзаменационных материалов членами ГЭК; - приобретения расходных материалов; - обновления электронных подписей - установка оборудования для оснащения ППЭ для использования технологий печати КИМ в аудиториях и сканирования материалов участников в ППЭ; - организация видеонаблюдения в ППЭ | август – ноябрь 2016 май 2017 в соответствии с утвержденным планом-графиком закупок (декабрь 2016) | Заведующий отделом Инспектор, курирующий вопрос ГИА Руководитель ОУ, руководитель ППЭ | Распределение выделенных средств |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 5.1 | Участие в вебинарах для лиц, ответственных за проведение ГИА - 9 и ГИА - 11 в муниципальных районах/городских округах Алтайского края, по организации и проведению ГИА - 9 и ГИА -11: о подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае; о подготовке к проведению досрочного этапа ГИА в Алтайском крае; особенности проведения ГИА в 2017 году; технологическое обеспечение проведения ГИА в 2016 году; о соблюдении законодательства при проведении ГИА в 2016 году. | Ноябрь 2016 Февраль 2017 Март 2017 | Инспектор, курирующий вопрос ГИА | Программы проведения вебинаров |
| 5.2 | Организация участия в: |  |  |  |
| 5.2.1 | на региональном уровне обучения с последующим тестированием для проведения ГИА-9: уполномоченных представителей ГЭК - 9; руководителей ППЭ; технических специалистов ППЭ ГИА - 11: членов ГЭК -11; руководителей ППЭ; технических специалистов ППЭ | январь-апрель 2017 | Заведующий отделом, инспектор, курирующий вопрос ГИА | Получение сертификатов об обучении |
| 5.2.2 | на муниципальном уровне обучения с последующим тестированием для проведения ГИА - 9: организаторов ППЭ ГИА-11 организаторов ППЭ | январь-апрель 2017 | Заведующий отделом, инспектор, курирующий вопрос ГИА | Получение сертификатов об обучении |
| 5.3 | Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о порядке проведения ГИА - 9, ГИА - 11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА - 9, ГИА -11 | для ГИА - 9 апрель, май 2017 для ГИА- 11 февраль-май 2017 | Заведующий отделом, инспектор, курирующий вопрос ГИА | Отметки в журнале инструктажа |
| 5.4 | Обучение руководителей ППЭ, членов ГЭК, и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА - 11 в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами | Ноябрь 2016 | Заведующий отделом, инспектор, курирующий вопрос ГИА | Программа семинаров |
| 5.5 | Участие в консультировании муниципальных координаторов, руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов по вопросам функционирования системы видеонаблюдения, печати КИМ в аудиториях, сканирования ЭМ в ППЭ | Март – июль 2017 | инспектор, курирующий вопрос ГИА, руководитель ППЭ, технический специалист | Получение консультационной помощи |
| 6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 6.1 | - Организация и подготовка к проведению ГИА - 9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябре 2016 года; - сбор заявлений о сдаче ГИА - 9, ГИА- 11 в дополнительные сроки; - проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА - 9, ГИА - 11 в 2016 году из числа: выпускников 0у текущего учебного года; обучающихся и выпускников СПО; выпускников прошлых лет; лиц, не прошедших ГИА в 2015 году; лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | Сентябрь 2016 Август 2016 | Заведующий отделом, инспектор, курирующий вопрос ГИА, руководитель ППЭ | Проведение ГИА - 9, ГИА-11 по обязательным предметам Информация о количестве участников |
| 6.2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИЛ-11 в 2017 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; -лиц , не прошедших ГИА в 2016 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | До 1 декабря 2016 | инспектор, курирующий вопрос ГИА, руководитель ППЭ руководители ОУ | Информация о количестве участников |
| 6.3 | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА - 9, ГИА - 11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755: списка ППЭ; аудиторий ППЭ; членов ГЭК; руководителей ППЭ; организаторов ППЭ; | В соответствии с Порядком проведения ГИА -9иГИА- 11, графиком ФЦТ | Заведующий отделом, инспектор, курирующий вопрос ГИА | Своевременность формирования РИС |
| 6.4. | Изготовление электронных подписей членов ГЭК (далее - ЭЦП) печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ | за 1 месяц до на­ чала экзамена | Инспектор, курирующий вопрос ГИА | Наличие ЭЦП |
| 6.5 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения); - Изучение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае в 2016-2017 учебном году; - обучение на муниципальном уровнях экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения); - организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся,получивших неудовлетворительный результат | Октябрь 2016 Ноябрь 2016 Февраль – май 2017 | Инспектор, курирующий вопрос ГИА, Руководитель ППЭ, Руководители ОУ | Утвержденный Порядок проведе­ ния итогового со­ чинения (изложе­ ния) |
| 6.6 | Организация видеонаблюдения в ППЭ для проведения ГИА | В течение проведения ГИА | Инспектор, курирующий вопрос ГИА, Руководитель ППЭ, технический специалист | Соблюдение тре­ бований Порядка проведения ГИА |
| 6.7. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее - с ОВЗ): организация работы в муниципальных районах/городских округах края психолого-медико- педагогических комиссий; сбор данных в Главное управление образования и молодежной политики об обучающихся, сдающих ГИА 9, ГИА - 11 в форме ГВЭ, на дому; создание в ППЭ условий для участников ГИА - 9, ГИА- 11с ОВЗ | в течение года февраль-март 2017 во время проведения ГИА | Инспектор, курирующий вопрос ГИА | Соблюдение равных условиях для обучающихся |
| 6.8. | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА - 9 и ГИА - 11, их аккредитации в качестве общественных наблюдателей: информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА - 9 и ГИА -11; сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за провением ГИА - 9 и ГИА -11, их представление в Главное управление образования и молодежной политики; аккредитация общественных наблюдателей; проведение обучающих семинаров для общественных | Январь - май 2016 В течение периода проведения ГИА - 9, ГИА - 11 за 3 дня до про­ ведения экзамена в течение перио­ да подготовки и проведения ГИА — 9, ГИА — 11 | Инспектор, курирующий вопрос ГИА, Руководитель ППЭ, руководители ОУ | Функционирования института общественных наблюдателей в Алтайском крае, увеличение количества общественных наблюдателей |
| 6.9 | Участие в апробации технологий «Сканирование в ППЭ», «Печать КИМ в ППЭ» | По графику | Члены ГЭК, Руководитель ППЭ, технический специалист | Участие в апробации |
| 6.10 | Создание и утверждение межведомственной группы по подготовке и проведению ГИА - 11 в Суетском районе | январь, февраль 2016 | Заведующий отделом | Распоряжение Администрации |
| 6.11 | Оформление и предоставление в АКИАЦ заявок на экзаменационные материалы для проведения ЕГЭ в досрочный, основной периоды и в дополнительные сроки | Февраль, март 2017 | Инспектор, курирующий вопрос ГИА | Заказ ЭМ |
| 6.12 | Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях, и вне аудиторий | Март, май 2017 | Заведующий отделом, Инспектор, курирующий вопрос ГИА | Проведение инструктажа |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| 7.1 | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА - 9 и ГИА - 11 | в течение года | Заведующий отделом, инспектор, курирующий вопрос ГИА | Работа «горячей линии» |
| 7.2 | Использование модуля о ГИА-11 с комментариями выпускников прошлых лет и школьных психологов для школьных СМИ | Март 2017 | Инспектор, курирующий вопрос ГИА Руководители ОУ | Видеоматериалы о ГИА - 11 |
| 7.3 | Информационное наполнение сайта отдела по образованию и делам молодежи (размещение нормативных документов, информационных писем Главного управления образования и науки, рекомендаций, ссылок на видеоматериалы по подготовке к ГИА) | В течение года | Инспектор, курирующий вопрос ГИА | Тексты нормативных документов, писем Главного управления образования и науки и др. |
| 7.4. | Проведение: родительских собраний в общеобразовательных организациях района; консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) | В течение года | Инспектор, курирующий вопрос ГИА, руководители ОУ | Обеспечение информированности участников ГИА |
| 7.5. | Размещение в СМИ информации: |  |  | Соблюдение ср ков размещения информации |
| 7.5.1. | По ГИА-9: о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА - 9 по учебным предметам; о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | В соответствии со сроками, установленными приказом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394 | Заведующий отделом, инспектор, курирующий вопрос ГИА |  |
| 7.5.2. | По ГИА -11: о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА - 11; о сроках проведения итогового сочинения (изложения; о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА -11 | В соответствии со сроками, установленными приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г.№ 1400 |  |  |
| 7.6. | Использование региональных рекомендаций по оформлению информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА - 9, ГИА - 11 в 2016 году, размещения соответствующей информации на сайтах отдела по образованию и ОУ | ноябрь 2016 | Инспектор, курирующий вопрос ГИА, руководители ОУ | Рекомендации |
| 7.7 | Участие в селекторных совещаниях по подготовке к ГИА - 9 и ГИА-11 | В течение года | Заведующий отделом, инспектор, курирующий вопрос ГИА | График селекторных совещаний |
| 7.8 | Участие в краевых родительских собраниях по вопросам подготовки к ГИА-9 и Г И Л -11 | В течение года | Инспектор, курирующий вопрос ГИА Руководители ОУ | График краевых родительских собраний |
| 7.9 | Привлечение специалистов Алтайского краевого центра ППМС - помощи по вопросу подготовки обучающихся к ГИА - 9 и ГИА - 11 | В течение года по графику | Инспектор, курирующий вопрос ГИА Руководители ОУ | График работы специалистов центра ППМС- помощи |
| 8. Контроль за организацией и проведением ГИА |
| 8.1 | Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций (выборочно) по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА - 9 и ГИА -11 | декабрь 2016 апрель 2017 | Заведующий отделом, инспектор ИКТ | Информация по итогам мониторинга |
| 8.2 | Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА - 9, ГИА - 11 | по плану учредительного контроля | Заведующий отделом, инспектор, курирующий вопрос ГИА | Справки по итогам мероприятий учредительного контроля |
| 8.3 | Контроль за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА - 9 и Г ИА- 11 | В течение года | Заведующий отделом, инспектор, курирующий вопрос ГИА | Оформление ин­ формационных стендов |
| 8.4 | Проверка готовности ППЭ | Март, май 2017 | Руководители ППЭ, члены ГЭК | Протокол готовности ППЭ |