ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

# И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

# СУЕТСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П Р И К АЗ

14       сентября  2017 г.                    №   50/1                           с. Верх-Суетка

Об утверждении «Дорожной карты» организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в Суетском районе в 2018 году.

В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Суетском районе в 2018 году

приказываю:

- Утвердить «Дорожную карту» организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в Суетском районе в 2018 году (далее - дорожная карта) согласно приложению к настоящему приказу.)

- Довести дорожную карту до сведения руководителей образовательных учреждений Суетского района.

- Руководителям ОУ в срок до 20 сентября 2017 г. Разработать, утвердить и разместить на официальных  сайтах  школьную «Дорожную карту» организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году.

- Контроль  за  исполнением данного  приказа  возложить на инспектора, ведущего специалиста отдела по образованию и делам молодежи Старосвет Т.А.

Заведующий отделом                                                 П.В. Москальченко

|  | Приложение к приказу отдела по образованию и делам молодежи Суетского района от 14 сентября 2017 г. № 50/1 |
| --- | --- |

Дорожная карта

организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в Суетском районе в 2018 году.

| № п/и | Наименование мероприятия |  | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Анализ статистического сборника с результатами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Алтайском крае в 2017 году (далее - ГИА 11) |  | октябрь-ноябрь 2017 | инспектор, курирующий вопрос ГИА, руководители ОУ | Статистический сборник |
| 1.2 | Анализ статистического сборника с результатами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Алтайском крае в 2017 году (далее - ГИА 9) |  | октябрь-ноябрь 2017 | Инспектор, курирующий вопрос ГИА, руководители ОУ | Статистический сборник |
| 1.3 | Рассмотрение итогов ГИА - 9 и ГИА -11 на районной августовской педагогической конференции (Секция руководящих кадров) |  | август 2017 | Инспектор, курирующий вопрос ГИА, руководители РМО | Предложения в резолюцию конференции |
| 1.4 | Участие в окружных совещаний «Итоги государственной итоговой аттестации в 2017 году в Алтайском крае» |  | октябрь 2017 | Инспектор, курирующий вопрос ГИА, руководитель ППЭ, члены ГЭК | Решение совещания |
| 1.5 | Рассмотрение итогов ГИА -9, ГИА -11 в 2017 году и подготовки к ГИА-9, ГИА -1 1 в 2017-2018 уч. году на окружных общественных слушаниях |  | октябрь-ноябрь 2017 | Инспектор, курирующий вопрос ГИА, руководитель ППЭ, члены ГЭК, руководители ОУ | Обсуждение результатов, определение задач в разрезе ОУ |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА - 9, ГИА - 11 по обязательным учебным предметам |  | июль-сентябрь 2017 года | Заведующий отделом, руководители ОУ | Проведение дополнительного этапа ГИА - 9, ГИА-11 |
| 2.2 | Участие в курсах повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА |  | в соответствии с графиком курсо вых мероприя тий | Инспектор, курирующий вопрос ГИА | График мероприятий по повышению квалификации для учителей |
| 2.3. | Оказание методической и консультационной поддержки учителям – предметникам: Участие в вебинарах: - Итоги ЕГЭ и ГИА 9 в 2016 - 2017 учебном году. - Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по предметам. |  | постоянно | Инспектор, курирующий вопрос ГИА Руководители ОУ | Устранение выявленных дефицитов в преподавании конкретных предметов |
| 2.4. | Участие в региональных оценочных процедурах по физике (9 кл.), математике (7 кл.) |  | октябрь-ноябрь 2017 | Старосвет Т.А., руководители ОУ | Результаты работ |
| 2.5. | Участие школ в национальных исследованиях качества образования: - химия, биология (10 кл.); - литература, МХК (6,8 кл.) |  | октябрь 2017 г. - апрель 2018 г. | Старосвет Т.А., руководители ОУ | Результаты работ |
| 2.6. | Организация участия школ во Всероссийских проверочных работах (4,5,11 кл.) |  | март-май 2018 г. | Старосвет Т.А., руководители ОУ | Результаты работ |
| 2.7. | Трансляция эффективных педагогических практик. Участие в: - Круглых столах по обмену опытом подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (по предметам); - Методические семинары, семинары-практикумы |  | Сентябрь 2017 г. – май 2018 г. | Инспектор, курирующий вопрос ГИА Руководители ОУ | распространение лучшего педагогического опыта качественного преподавания предметов |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Подготовка нормативных правовых актов отдела по образованию и делам молодежи Суетского района в соответствии с документами Министерства образования и науки Алтайского края (далее - Министерство) в соответствии с действующим законодательством по организации и проведению ГИА |  | Инспектор, курирующий вопрос ГИА | Готовые нормативные документы |
| 3.1.1. |  | ГИА-9: - Изучение Положения и состава государственной экзаменационной комиссии Алтайского края для проведения ГИА - 9 в Алтайском крае | декабрь 2017 г. | Инспектор, курирующий вопрос ГИА, руководители ОУ | Нормативно – правовые акты |
|  |  | - Изучение документов: - организационно-территориальной схемы проведения ГИА - 9 в 2017 году; - о персональном составе конфликтной комиссии ГИА - 9; - Формирование персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА - 9 (уполномоченные представители ГЭК - 9, руководители пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ), технические специалисты, ассистенты, организаторы); - Изучение документов: - утверждение перечня ППЭ; - о проведении государственного выпускного экзамена для обучающихся, освоивших программы основного общего образования; - о сроках и местах подачи регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам ГИА – 9 - приказ о проведении дополнительного сентябрьского периода проведения ГИА - 9 — об установлении минимального количества баллов ОГЭ по общеобразовательным предметам | ноябрь 2017 – август 2018 г. |  |  |
| 3.1.2. |  | ГИА-11: Изучение документов: - Положение и составе государственной экзаменационной комиссии Алтайского края для проведения ГИА - 11 в Алтайском крае; - персонального состава конфликтной комиссии ГИА -11; - Формирование персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА - 11 (представители ГЭК - 11, руководители пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ), технические специалисты, ассистенты, организаторы); Изучение документов: - утверждение перечня ППЭ; - о назначении лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, учет и выдачу контрольноизмерительных материалов; - о проведении ГИА - 11 в досрочный и дополнительный периоды; - о проведении государственного выпускного экзамена для обучающихся, освоивших программы среднего общего образования; - о сроках и местах подачи регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам ГИА -11; - О местах регистрации на сдачу итогового сочинения (изложения); - утверждение организационно-территориальной схемы подготовки и проведения итогового сочинения (изложения); - о назначении лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА - 11 в 2018 году; - Положения о работе предметных комиссий Алтайского края по проведению ГИА - 9 и ГИА - 11; | Февраль 2018 г. Апрель 2018 г. Март 2018 г. Апрель 2018 г. Март 2018 г. Февраль и август 2018 г. Ноябрь 2017 г. Ноябрь 2017 г. Октябрь 2017 г. Октябрь 2017 г. Октябрь 2017 г. Февраль 2018 г. | Инспектор, курирующий вопрос ГИА, руководители ОУ | Нормативно – правовые акты |
| 3.2 |  | Приведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА - 9 и ГИА -11 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Министерства | в течение учебного года | Заведующий отделом, инспектор, курирующий вопрос ГИА | Муниципальные нормативные акты |
| 3.3 |  | Изучение обновленных методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Алтайском крае в 2018 году | В течение учебного года | Инспектор, курирующий вопрос ГИА, руководители ОУ | Утвержденные ме тодические реко мендации, инст рукции |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | - Оплата работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА - 11 (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ) - Организации доставки экзаменационных материалов членами ГЭК; - приобретения расходных материалов; - обновления электронных подписей - установка оборудования для оснащения ППЭ для использования технологий печати КИМ в аудиториях и сканирования материалов участников в ППЭ; - организация видеонаблюдения в ППЭ | август – ноябрь 2017 г. май 2018 в соответствии с утвержденным планом-графиком закупок (февраль 2018 г.) | Заведующий отделом Инспектор, курирующий вопрос ГИА Руководители ОУ, руководитель ППЭ | Распределение выделенных средств |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Организация и проведение серии вебинаров для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА—11 в муниципальных районах/городских окру гах Алтайского края, по актуальным вопросам организации и проведе - нию ГИА-9 и Г И А -1 1 | Ноябрь 2016 Февраль 2017 Март 2017 | Инспектор, курирующий вопрос ГИА, руководитель ППЭ, руководители ОУ | Программы проведения вебинаров |
| 5.2 |  | Организация участия в: |  |  |  |
| 5.2.1 |  | на региональном уровне обучения с последующим тестированием для проведения ГИА-9: - уполномоченных представителей ГЭК - 9; - руководителей ППЭ; - технических специалистов ППЭ - ГИА - 11: - членов ГЭК -11; - руководителей ППЭ; - технических специалистов ППЭ | Октябрь 2017 г. –апрель 2018 г. | Заведующий отделом, инспектор, курирующий вопрос ГИА | Получение сертификатов об обучении |
| 5.2.2 |  | на муниципальном уровне обучения с последующим тестированием для проведения ГИА - 9: - организаторов ППЭ - ГИА-11 - организаторов ППЭ | январь-апрель 2018 г. | Заведующий отделом, инспектор, курирующий вопрос ГИА | Получение сертификатов об обучении |
| 5.3 |  | Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о порядке проведения ГИА - 9, ГИА - 11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА - 9, ГИА -11 | для ГИА—9: апрель, май, сентябрь 2018 для ГИА-11: февраль, май, сентябрь 2018 | Заведующий отделом, инспектор, курирующий вопрос ГИА | Отметки в журнале инструктажа |
| 5.4 |  | Обучение для вновь назначенных руководителей ППЭ, членов ГЭК, и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА - 11 в ППЭ - использование в ППЭ технологий «Печать КИМ в ППЭ» и «Перевода бланков участников ЕГЭ в электронный вид»; - организация получения, хранения и доставки в РЦОИ материалов ГИА, особенности упаковки материалов ГИА в аудиториях и штабе ППЭ; - использование новых технологий при проведении ГИА 2018 года (печать полного комплекта в ППЭ, проведение устного экзамена по русскому языку и др.). | Ноябрь 2017 г.- апрель 2018 г. | Заведующий отделом, инспектор, курирующий вопрос ГИА | Программа семинаров |
| 5.5 |  | Участие в консультировании муниципальных координаторов, руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов по вопросам функционирования системы видеонаблюдения, печати КИМ в аудиториях, сканирования ЭМ в ППЭ | Январь – июль 2018 г. | инспектор, курирующий вопрос ГИА, руководитель ППЭ, технический специалист | Получение консультационной помощи |
| 6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | - Организация и подготовка к проведению ГИА - 9, ГИА-11 в сентябре 2016 года; - сбор заявлений о сдаче ГИА - 9, ГИА- 11 в дополнительные сроки; - проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА - 9, ГИА - 11 в 2016 году из числа: - выпускников 0у текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2015 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | Сентябрь 2017 г. Август 2017 | Заведующий отделом, инспектор, курирующий вопрос ГИА, руководитель ППЭ | Проведение ГИА - 9, ГИА-11 по обязательным предметам Информация о количестве участников |
| 6.2 |  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА—9, ГИА—11 в 2018 году из числа выпускников ОО текущего учебного года с указанием предварительного выбора задаваемых предметов. | До 31 декабря 2017 г. | инспектор, курирующий вопрос ГИА, руководитель ППЭ руководители ОУ | Информация о количестве участников |
| 6.3 |  | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА - 9, ГИА - 11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755: - списка ППЭ; - аудиторий ППЭ; - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; | В соответствии с Порядком проведения ГИА -9иГИА- 11, графиком ФЦТ | Заведующий отделом, инспектор, курирующий вопрос ГИА | Своевременность формирования РИС |
| 6.4. |  | Обновление данных о ключевых носителях с записанными на них ключами шифрования (токен) необходимых для проведения ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»), реализации в ППЭ технологии печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ. Получение токенов членами ГЭК. | Март-май 2018 г. | Инспектор, курирующий вопрос ГИА | Наличие токенов |
| 6.5 |  | Организация и проведение итогового сочинения (изложения); - разработка и утверждение организационно-территориальной схемы подготовки и проведения итогового сочинения (изложения); - изучение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае в 2016-2017 учебном году; - обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения); - организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки. | Октябрь 2017 г. Октябрь 2017 г. Ноябрь 2017 г. Февраль – май 2018 г. | Инспектор, курирующий вопрос ГИА, Руководитель ППЭ, Руководители ОУ | Утвержденный Порядок проведения итогового сочинения (изложения) |
| 6.6 |  | Организация видеонаблюдения в ППЭ для проведения ГИА | В течение проведения ГИА | Инспектор, курирующий вопрос ГИА, Руководитель ППЭ, технический специалист | Соблюдение тре бований Порядка проведения ГИА |
| 6.7. |  | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее - с ОВЗ): - организация посещения выпускниками ОВЗ психолого-медико-педагогических комиссий; - сбор данных в Министерство об обучающихся, сдающих ГИА - 9, ГИА - 11 в форме ГВЭ, на дому; - создание в ППЭ условий для участников ГИА - 9, ГИА- 11 с ОВЗ | в течение года февраль-март 2018 г. во время проведения ГИА | Инспектор, курирующий вопрос ГИА | Соблюдение равных условиях для обучающихся |
| 6.8. |  | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА - 9 и ГИА - 11, их аккредитации в качестве общественных наблюдателей: - информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА - 9 и ГИА -11; - сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за провением ГИА - 9 и ГИА -11, их представление в Главное управление образования и молодежной политики; - аккредитация общественных наблюдателей; - проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей. | Январь - май 2018 г. (в течение периода подготовки и проведения ГИА - 9, ГИА - 11) | Инспектор, курирующий вопрос ГИА, Руководитель ППЭ, руководители ОУ | Функционирование института общественных наблюдателей в Суетском районе, увеличение количества общественных наблюдателей |
| 6.9 |  | Создание и утверждение межведомственной группы по подготовке и проведению ГИА - 11 в Суетском районе | Март – сентябрь 2018 г. | Заведующий отделом | Распоряжение Администрации |
| 6.10 |  | Оформление и предоставление в АКИАЦ заявок на экзаменационные материалы для проведения ЕГЭ в досрочный, основной периоды и в дополнительные сроки | Февраль, март 2018 г. | Инспектор, курирующий вопрос ГИА | Заказ ЭМ |
| 6.12 |  | Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях, и вне аудиторий | Март, май 2018 г. | Заведующий отделом, Инспектор, курирующий вопрос ГИА | Проведение инструктажа |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА - 9 и ГИА - 11 | в течение года | Заведующий отделом, инспектор, курирующий вопрос ГИА | Работа «горячей линии» |
| 7.2 |  | Информационное наполнение сайта отдела по образованию и делам молодежи (размещение нормативных документов, информационных писем Министерства, рекомендаций, ссылок на видеоматериалы по подготовке к ГИА) | В течение года | Заведующий отделом, инспектор, курирующий вопрос ГИА | Тексты нормативных документов, писем Министерства и др. |
| 7.3. |  | Проведение: - родительских собраний в общеобразовательных организациях района; - консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) | В течение года | Инспектор, курирующий вопрос ГИА, руководители ОУ | Обеспечение информированности участников ГИА |
| 7.4. |  | Размещение в СМИ информации: | В течение года | Заведующий отделом, инспектор, курирующий вопрос ГИА | Соблюдение ср ков размещения информации |
| 7.4.1. |  | По ГИА-9: - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА - 9 по учебным предметам; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 |  |  |  |
| 7.5.2. |  | По ГИА -11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА - 11; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА -11 |  |  |  |
| 7.6. |  | Использование региональных рекомендаций по оформлению информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА - 9, ГИА - 11 в 2016 году, размещения соответствующей информации на сайтах отдела по образованию и ОУ | ноябрь 2017 г. | Инспектор, курирующий вопрос ГИА, руководители ОУ | Рекомендации |
| 7.7 |  | Участие в селекторных совещаниях по подготовке к ГИА - 9 и ГИА-11 | В течение года | Заведующий отделом, инспектор, курирующий вопрос ГИА | График селекторных совещаний |
| 7.8 |  | Участие в краевых родительских собраниях по вопросам подготовки к ГИА-9 и Г И Л -11 | В течение года | Инспектор, курирующий вопрос ГИА Руководители ОУ | График краевых родительских собраний |
| 7.9 |  | Привлечение специалистов Алтайского краевого центра ППМС - помощи по вопросу подготовки обучающихся к ГИА - 9 и ГИА - 11 | В течение года по графику | Инспектор, курирующий вопрос ГИА Руководители ОУ | График работы специалистов краевого центра ППМС- помощи |
| 8. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций (выборочно) по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА - 9 и ГИА -11 | декабрь 2017 г. - апрель 2018 г. | Заведующий отделом, инспектор ИКТ | Информация по итогам мониторинга |
| 8.2 |  | Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА - 9, ГИА - 11 | по плану учредительного контроля | Заведующий отделом, инспектор, курирующий вопрос ГИА | Справки по итогам мероприятий учредительного контроля |
| 8.3 |  | Контроль за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА - 9 и Г ИА- 11 | В течение года | Заведующий отделом, инспектор, курирующий вопрос ГИА | Оформление ин формационных стендов |
| 8.4 |  | Проверка готовности ППЭ | Март, май 2017 | Руководитель ППЭ, члены ГЭК | Протокол готовности ППЭ |